## Datos
PRESUPUESTO DE OBRA · DATOS GENERALES
Obra | Casa unifamiliar de ejemplo
Cliente | Nombre del comitente
Ubicación | Ciudad, provincia
Fecha del presupuesto | 2026-09-04
Moneda | ARS
Superficie cubierta (m²) | 120
Gastos generales (%) | 12%
Beneficio (%) | 15%
IVA (%) | 21%
Validez del presupuesto (días) | 30
Cómo usar esta plantilla
1. Completá los datos de esta hoja: los porcentajes de gastos generales, beneficio e IVA se aplican solos en el Resumen.
2. En la hoja Presupuesto cargá cada ítem con su unidad, cantidad y precios unitarios de materiales y mano de obra. Los subtotales y las incidencias se calculan solos.
3. Agregá filas dentro de cada rubro si necesitás más ítems: copiá una fila existente para conservar las fórmulas.
4. En Certificación cargá el porcentaje de avance de cada ítem en cada mes: la planilla calcula el monto certificado del mes y el acumulado a origen.
5. Guardá una copia por obra. Cuando tengas más de dos obras a la vez, el Excel empieza a quedar chico: en ArchiCloud el presupuesto por rubro se compara en vivo con los gastos cargados desde el celular (archicloud.tech).

## Presupuesto
PRESUPUESTO DE OBRA · CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
Precios sin IVA. Gastos generales, beneficio e IVA se aplican en la hoja Resumen.
Código | Rubro | Ítem | Unidad | Cantidad | P. unit. materiales | P. unit. mano de obra | P. unit. total | Subtotal materiales | Subtotal mano de obra | Subtotal | Incidencia
01 | Trabajos preliminares
01.01 |  | Obrador, cerco y cartel de obra | gl | 1 | 180000 | 120000
01.02 |  | Limpieza y nivelación del terreno | m² | 150 | 900 | 1800
01.03 |  | Replanteo | m² | 120 | 0 | 1500
02 | Movimiento de suelos
02.01 |  | Excavación de bases y vigas de fundación | m³ | 28 | 0 | 18000
02.02 |  | Relleno y compactación | m³ | 20 | 9000 | 12000
03 | Estructura de hormigón armado
03.01 |  | Bases y vigas de fundación | m³ | 14 | 210000 | 160000
03.02 |  | Columnas | m³ | 6 | 240000 | 190000
03.03 |  | Vigas y losa | m³ | 22 | 230000 | 180000
04 | Mampostería
04.01 |  | Muros exteriores ladrillo hueco 18 | m² | 210 | 16000 | 14000
04.02 |  | Tabiques interiores ladrillo hueco 12 | m² | 160 | 12000 | 12500
04.03 |  | Dinteles y encadenados | ml | 95 | 9000 | 8000
05 | Cubierta
05.01 |  | Cubierta de chapa con estructura metálica | m² | 130 | 42000 | 26000
05.02 |  | Aislación térmica e hidrófuga | m² | 130 | 9500 | 5000
05.03 |  | Zinguería y desagües pluviales | ml | 48 | 14000 | 9000
06 | Instalación sanitaria
06.01 |  | Cloacal y pluvial | gl | 1 | 650000 | 520000
06.02 |  | Agua fría y caliente | gl | 1 | 480000 | 420000
06.03 |  | Artefactos y griferías | gl | 1 | 900000 | 180000
07 | Instalación eléctrica
07.01 |  | Cañerías, cajas y cableado | boca | 95 | 14000 | 16000
07.02 |  | Tablero y puesta a tierra | gl | 1 | 320000 | 150000
07.03 |  | Artefactos de iluminación | gl | 1 | 380000 | 90000
08 | Instalación de gas
08.01 |  | Cañería y pruebas | gl | 1 | 380000 | 300000
08.02 |  | Artefactos | gl | 1 | 650000 | 120000
09 | Revoques
09.01 |  | Revoque grueso y fino exterior | m² | 230 | 7500 | 11000
09.02 |  | Revoque grueso y fino interior | m² | 560 | 6500 | 9500
10 | Contrapisos y carpetas
10.01 |  | Contrapiso sobre terreno | m² | 120 | 9000 | 7000
10.02 |  | Carpeta de nivelación | m² | 120 | 4500 | 5500
11 | Pisos y revestimientos
11.01 |  | Porcelanato 60x60 colocado | m² | 120 | 32000 | 14000
11.02 |  | Revestimiento baños y cocina | m² | 65 | 28000 | 15000
11.03 |  | Zócalos | ml | 140 | 3500 | 2500
12 | Carpinterías
12.01 |  | Aberturas de aluminio con DVH | m² | 32 | 260000 | 25000
12.02 |  | Puertas interiores placa | un | 7 | 180000 | 35000
12.03 |  | Puerta de acceso | un | 1 | 650000 | 60000
13 | Pintura
13.01 |  | Látex interior | m² | 560 | 2200 | 4500
13.02 |  | Látex exterior | m² | 230 | 2800 | 5500
14 | Limpieza final y varios
14.01 |  | Limpieza de obra | gl | 1 | 60000 | 180000
14.02 |  | Imprevistos y ajustes | gl | 1 | 250000 | 0
Total costo directo (sin IVA): ver fila 200 y hoja Resumen
TOTAL COSTO DIRECTO (sin IVA)

## Resumen
RESUMEN POR RUBRO Y PRECIO FINAL
Código | Rubro | Materiales | Mano de obra | Costo directo | Incidencia
01 | Trabajos preliminares
02 | Movimiento de suelos
03 | Estructura de hormigón armado
04 | Mampostería
05 | Cubierta
06 | Instalación sanitaria
07 | Instalación eléctrica
08 | Instalación de gas
09 | Revoques
10 | Contrapisos y carpetas
11 | Pisos y revestimientos
12 | Carpinterías
13 | Pintura
14 | Limpieza final y varios
| Costo directo total |  |  |  | 100%
Gastos generales
Beneficio
Subtotal sin IVA
IVA
PRECIO FINAL (con IVA)
Precio por m² cubierto (con IVA)

## Certificación
CERTIFICACIÓN DE AVANCE (a origen y del mes)
Cargá el % de avance acumulado de cada ítem al cierre de cada mes. El certificado del mes es la diferencia con el mes anterior.
Código | Ítem | Monto presupuestado | % acum. Mes 1 | % acum. Mes 2 | % acum. Mes 3 | % acum. Mes 4 | % acum. Mes 5 | % acum. Mes 6 | Certificado Mes 1 | Certificado Mes 2 | Certificado Mes 3 | Certificado Mes 4 | Certificado Mes 5 | Certificado Mes 6 | Certificado a origen | Saldo a certificar
01.01 | Obrador, cerco y cartel de obra |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02 | Limpieza y nivelación del terreno |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.03 | Replanteo |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02.01 | Excavación de bases y vigas de fundación |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02.02 | Relleno y compactación |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03.01 | Bases y vigas de fundación |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03.02 | Columnas |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03.03 | Vigas y losa |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04.01 | Muros exteriores ladrillo hueco 18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04.02 | Tabiques interiores ladrillo hueco 12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04.03 | Dinteles y encadenados |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
05.01 | Cubierta de chapa con estructura metálica |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
05.02 | Aislación térmica e hidrófuga |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
05.03 | Zinguería y desagües pluviales |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
06.01 | Cloacal y pluvial |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
06.02 | Agua fría y caliente |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
06.03 | Artefactos y griferías |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
07.01 | Cañerías, cajas y cableado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
07.02 | Tablero y puesta a tierra |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
07.03 | Artefactos de iluminación |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
08.01 | Cañería y pruebas |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
08.02 | Artefactos |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
09.01 | Revoque grueso y fino exterior |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
09.02 | Revoque grueso y fino interior |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10.01 | Contrapiso sobre terreno |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10.02 | Carpeta de nivelación |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11.01 | Porcelanato 60x60 colocado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11.02 | Revestimiento baños y cocina |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11.03 | Zócalos |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12.01 | Aberturas de aluminio con DVH |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12.02 | Puertas interiores placa |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12.03 | Puerta de acceso |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13.01 | Látex interior |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13.02 | Látex exterior |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14.01 | Limpieza de obra |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14.02 | Imprevistos y ajustes |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL
% avance de obra a origen